## Тест-план
Introduction | Интернет магазин продажи часов | InScope | OutOfScope
Objective | Передача актуальной информации о проекте заказчику и команде разработчиков. Проверка соблюдения критериев качества проекта: работоспособность, эффективность, надёжность | •Основное функциональное тестирование | •Отсутствие автоматизации тестирования
Principies | Оптимальное кол-во документации, предотвращение багов, распространение идей качества на всю команду | •Тестирование безопасности проекта | •Отсутствие регрессионного тестирования
Risks | Timescales | •Тестирование совместимости | •Отсутствие подробного тестирования (багов низкого приоритета серьезности)
•Ошибка в проектировании структуры приложения | •Непосредственное планирование тестов: 2-4 дня | •Тестирование интерфейса | ExitConditions
•Ошибочная оценка используемых алгоритмов тестирования, возможные превышения ресурсов | •Разработка тестовых контейнеров: 1-2 дня | •Нагрузочное тестирование | •Все включенное в план тестирования завершено
•Ошибочная оценка времени проведения тестирования | •Выполнение тестов: 2-4 дня | EntryConditions | •Низкоприоритетные баги не влияют на основной алгоритм работы, а их список согласован с менеджерами и разработчиками
•Отсутствие доступа к тестовым средам | •Анализ данных: 1-2 дня | •Имеется исходный тестируемый URL
•Использованные библиотеки настроены и готовы к работе
TestEnvironment | •Предполагается, что большинство пользователей работает в OC Windows, а в этапе тестирования на совместимость будут рассмотрены и другие платформы | •Нет известных блокирующих багов | •Основной инструмент: ручное тестирование
•Используемые браузеры: Google Chrome, Microsoft Edge

## Функциональное тестирование
Тест-кейс 1:
Шаги | Ожидаемые результаты
Регистрация нового еще не существующего пользователя Предусловия: пользователь не зарегистрирован 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/user/signup 2) Ввести логин в поле ввода логина(log) 3) Ввести пароль в поле ввода пароля(12345) 4) Ввести имя в поле ввода имени(name) 5) Ввести email в поле ввода email(1@mail.ru) 6) Ввести адрес в поле ввода адреса(USA) 7) Нажать кнопку "Зарегистрировать" | 1) Открывается окно с регистрацией 2) Отображение логина в поле ввода 3) Отображение пароля в поле ввода 4) Отображение имени в поле ввода 5) Отображение email в поле ввода 6) Отображение адреса в поле ввода 7) Появляется зелена область с надписью "пользователь зарегистрирован"
Тест-кейс 2:
Шаги | Ожидаемые результаты
Изменить валюту Предусловия: Установлена валюта USD 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/product/casio-mrp-700-1avef-1 2) Зафиксировать цену в USD 3) Нажать сверху на иконку валюты 4) Выбрать EUR 5) Зафиксировать изменение валюты | 1) Открывается страница с товаром 2) Часы стоят 300$ 3) Открывается список доступных валют 4) Закрывается список, иконка меняется на EUR 5) Часы стоят 264 EUR
Тест-кейс 3:
Шаги | Ожидаемые результаты
Оформление заказа зарегистрированным пользователем Предусловия: пользователь зарегистрирован, вход выполнен 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/cart/view 2) В поле "Note" вводим "Testing" 3) Нажать "Оформить" | 1) Открывается корзина с добавленным(и) товаром(ми) 2) В поле ввода отображается "Testing" 3) Происходит оформление заказа
Тест-кейс 4:
Шаги | Ожидаемые результаты
Переход на страницу с описанием товара по категориям товаров сайта Предусловия: - 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ 2) В панели навигации навести на ссылку "Men" 3) В выпадающем списке выбрать параметр "Электронные" и нажать на кнопку 4) Выбрать модель "CASIO MRP-700-1AVEF" и нажать на соответствующую ссылку | 1) Открывается главная страница сайта 2) Появление выпадающего списка навигации 3) Производится переход на страницу с Электронными часами 4) Происходит переход на страницу с "CASIO MPR-700-1AVEF"
Тест-кейс 5:
Шаги | Ожидаемые результаты
Переход на страницу с описанием товара через изображение этого же товара на главной странице интернет-магазина Предусловия: - 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ 2) На странице навести курсор на изображение часов RoyalLondon из 3-х фирм, расположенных в линию по горизонтали 3) Нажать на соответствующее изображение 4) Выбрать модель ROYAL LONDON 41040-01 и нажать на соотвтетствующую ссылку | 1) Открывается главная страница сайта 2) Появление на картинке анимированного текста с названием фирмы 3) Переход на страницу с представленным модельным рядом этой фирмы 4) Происходит переход на страницу с "ROYAL LONDON 41040-01"
Тест-кейс 6:
Шаги | Ожидаемые результаты
Добавить 1 ед товара в корзину Предусловия: - 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ 2) Нажать на ссылку "CASIO MPR-700-1AVEF" 3) Нажать кнопку ADD TO CARD | 1) Открывается главная страница сайта 2) Переход на страницу с "CASIO MPR-700-1AVEF" 3) В корзину добавился 1 товар(CASIO MPR-700-1AVEF), (!условия)

## Тестирование безопасности
Тест-кейс 1
Шаги | Ожидаемые результаты
Войти в аккаунт с некорректными данными Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе. Вход не выполнен. Логин: login, пароль: 12345 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/user/login 2) Ввести логин в поле ввода логина(login1) 3) Ввести пароль в поле ввода пароля 4) Нажать кнопку "Ввод" | 1) Открывается окно с авторизацией 2) Отображение логина в поле ввода 3) Отображение пароля в поле пароля 4) Сверху на красном фоне появляется сообщение "Логин/пароль введены неверно"
#NAME?
Тест-кейс 2
Шаги | Ожидаемые результаты
Повторная регистрация с уже зарегистрированным email Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе. Вход не выполнен. Логин: log, пароль: password, имя: имя, email: 1@mail.ru, adress: Russia. 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/user/signup 2) Ввести логин в поле ввода логина(login) 3) Ввести пароль в поле ввода пароля(12345) 4) Ввести имя в поле ввода имени(John) 5) Ввести email в поле ввода email(1@mail.ru) 6) Ввести адрес в поле ввода адреса(USA) 7) Нажать кнопку "Зарегистрировать" | 1) Открывается окно с регистрацией 2) Отображение логина в поле ввода 3) Отображение пароля в поле ввода 4) Отображение имени в поле ввода 5) Отображение email в поле ввода 6) Отображение адреса в поле ввода 7) Сверху на красном фоне появляется сообщение "Этот email уже занят" | отличные данные
Тест-кейс 3
Шаги | Ожидаемые результаты
Визуальное шифрование пароля 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/user/login 2) Ввести пароль в поле ввода пароля | 1) Открывается окно с авторизацией 2) В поле ввода видим "*" в количестве равном введенным символам
Тест-кейс 4
Шаги | Ожидаемые результаты
Хранение и шифрование данных о пользователях 1) Внести данные регистрации в базу данных 2) Присвоить кодификатор каждому пользователю 3) Произвести шифрование пароля | 1) Заполняются таблицы с данными 2) Каждый пользователь получает уникальный идентификатор 3) Пароли в базе данных шифруются

## Нагрузочное тестирование
Тест-кейс 1
Шаги | Ожидемые результаты
Регистрация большого количества пользователей Предусловие: пользователи не зарегистрированы 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/user/signup 2) Провести одновременную регистрацию(из примера ФТ) сразу нескольких(N) пользователей | 1) Открывается форма регистрации 2) Весь спектр количества аккаунтов(M) должен быть успешно зарегистрирован
Тест-кейс 2
Шаги | Ожидаемые результаты
Заказ одного вида товара N-пользователями Предусловие: - 1) Для всех пользователей добавить в корзину "Title" стоимостью 200$ 2) Перейти по http://91.210.252.240:9000/cart/view 3) Заполнить форму для оформления заказа для всех пользователей 4) Нажать кнопку "Оформить" для всех пользователей одновременно | 1) Добавление в корзину 1 ед товара "title" N-пользователями 2) Открывается форма для заказа 3) Поля ввода заполнены данными о пользователях 4) Происходит вход в систему, а затем оформление N кол-ва заказов
Тест-кейс 3
Шаги | Ожидаемые результаты
Одновременная смена валюты для N-пользователей Предусловие: установлено значение валюты USD 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ N кол-вом пользователей 2) Нажать на значок валюты N пользователям 3) Нажать на "EUR" N пользователям | 1) Открывается главная страница 2) Открывается выпадающий список 3) Происходит обновление страницы, значок изменяется, у всех пользователей изменяются значения цены товара

## Тестирование на совместимость
Тест-кейс 1
Шаги | Ожидаемые результаты
Проверка на совместимость с браузером "Microsoft Edge", платформа Windows 1) Запускаем Microsoft Edge 2) Переходим по http://91.210.252.240:9000/category/elektronnye | 1) Запуск браузера 2) Корректное отображение страницы, согласно макету верстка и расположение объектов на которой визуализирована согласно макету
Тест-кейс 2
Шаги | Ожидаемые результаты
Проверка на совместимость с браузером "Google Chrome", платформа Linux 1) Запускаем Google Chrome 2) Переходим по http://91.210.252.240:9000/category/elektronnye | 1) Запуск браузера 2) Корректное отображение страницы, верстка и расположение объектов на которой визуализирована согласно макету
Тест-кейс 3
Шаги | Ожидаемые результаты
Проверка на совместимость с браузером "Safari", платформа IOS 1) Запускаем Safari 2) Переходим по http://91.210.252.240:9000/category/elektronnye | 1) Запуск браузера 2) Корректное отображение страницы, верстка и расположение объектов на которой визуализирована согласно макету
Тест-кейс 4
Шаги | Ожидаемые результаты
Проверка на совместимость с браузером "Google Chrome", платформа Android 1) Запускаем Google Chrome 2) Переходим по http://91.210.252.240:9000/category/elektronnye | 1) Запуск браузера 2) Корректное отображение страницы, верстка и расположение объектов на которой визуализирована согласно макету
Тест-кейс 5
Шаги | Ожидаемые действия
Проверка на совместимость с браузером "Opera mini", платформа JAVA ME 1) Запускаем Opera Mini 2) Переходим по http://91.210.252.240:9000/category/elektronnye | 1) Запуск браузера 2) Корректное отображение страницы, верстка и расположение объектов на которой визуализирована согласно макету
Управление функционалом!

## Тестирование интерфейса
Тест-кейс 1:
Шаги | Ожидаемый результат
Переход на главную страницу 1) Открыть главный сайт http://91.210.252.240:9000/ 2) Нажать на блок с надписью "LUXURY WATCHES" | 1) Открывается главная страница 2) Переход на главную страницу сайта
Тест-кейс 2:
Шаги | Ожидаемый результат
Открытие меню account 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ 2) Нажать кнопку "acccount" | 1) Открывается главная страница 2) Выпадение меню с кнопками "Вход" , "Регистрация"
Тест-кейс 3:
Шаги | Ожидаемый результат
Открытие корзины 1) Перейти по http://91.210.252.240:9000/ 2) Нажать на иконку корзины | 1) Открывается главная страница 2) Открывается корзина с товарами